## test_description_draft
Testfall-Nr. | Work Status | Priority | Test Status | Testbeschreibung | Eingaben (Beispiel) | Erwartetes Ergebnis | Results | Anmerkungen
Info |  |  |  | Die beschriebenen Test aufgaben, sollen nach der Priorisierung abgetestet werden. Das Ergebnis des durchgeführten Test muss dokumentiert werden. Entspricht ein Test Result nicht dem erwarteten Ergebnis, so ist mängel Bericht anzuvertigen, welcher dann abzuarbeiten ist. Im Anschluss muss der Test wiederholt werden. Zudem müssen die Tests wiederholt werden, welche durch Anpassungen verändert wurden.
1 | done | very high | done | Hinzufügen einer Quelle ohne Pflichtfeld | z.B. Leere Felder für author und title bei book; article ohen Journal etc | Fehlermeldung: "Pflichtfelder dürfen nicht leer sein." | Es gibt einen Hinweis, dass zwingende Felder ausgefüllt werden müssen
2 | done | very high | done | Hinzufügen Autor und/oder Editor |  |  | Funktioniert, indem der Author oder Editor ausgewählt wird
3 | done | very high | done | Schlüsselwort |  |  | Schlüsselwort lässt sich eingeben, wenn es fehlt gibt es einen Hinweis
4 | done | very high | done | Eingabe ungültiger Zeichen | z.B. title: "Einführung in C@{Programmierung}" | Fehlermeldung: "Ungültige Zeichen im Titel." | Es können sonder Zeichen etc. eingegeben werden
5 |  | normal | done | Eingabe von Namen (Formate testen (Name, Vorname; Vorname, Name; nur Vorname etc)) |  |  | Namen und Vorname werden nicht gesondert abgefragt, sie werden einfach in das Textfeld eingetragen
7 | done | very high | done | Speichern und Programmneustart | Speichern eines Datensatzes, Programm beenden und neu starten | Datensatz bleibt erhalten und wird korrekt angezeigt | Datensatze Speichern und dann das Programmneustarten funktioniert
8 | done | very high | done | Suche nach einem Eintrag mit bestimmten Titel | title: "Algorithmen" | Korrekte Anzeige des gesuchten Eintrags | Zeigt die Suchetreffer, wenn nichts gefunden wurde, gibt es ein Hinweis
9 | done | very high | done | Suche nach Schlüsselwort, das zu mehreren Einträgen passt | Suchbegriff: "Datenstrukturen" | Liste aller relevanten Einträge wird korrekt angezeigt | Es werden auch mehrere Suchtreffer angezeigt. Zwischen den geblättert werden kann
10 | done | high | done | Suche nach nicht existierendem Schlüsselwort | Suchbegriff: "NichtExistierendesWort" | Meldung: "Keine Ergebnisse gefunden." | Erscheint eine Warnung, dass es keinen Treffer gibt
11 | done | very high | done | Ändern eines bestehenden Eintrags | Änderung eines Buch-Titels | Der Titel des Buches wird korrekt aktualisiert | Es können sämtliche Felder geändert werden. Außerdem können neue Felder in dem Datensatz hinzugefügt werden
12 | done | normal | done | Löschen eines Datensatzes und erneut suchen | Löschen eines Eintrags, Suche nach dem Eintrag | Datensatz ist nicht mehr verfügbar | Der Datensatz kann nicht mehr gefunden werden, nachdem der gelöscht wurde
13 | done | high | done | Exportieren eines kompletten Datensatzes als .bib | Export-Funktion ausführen | Alle Felder korrekt im BibTeX-Format exportiert | Export funktioniert grundsätzlich und Bibtex Format sieht Augenscheinlich gut aus | Sollte evtl noch in LaTex getestet werden
14 | done | high | done | Überprüfung des BibTeX-Formats bei mehreren Autoren bzw editoren (und/oder Verknüpfung) | Autoren: "Mustermann, Max und Müller, Anna" | BibTeX-Format korrekt (z.B. author = {Mustermann, Max and Müller, Anna}) | funktioniert
15 | done | normal | done | Navigation und Nutzung aller Funktionen (richtige Verknüpfung Button -> Funktion) | Durch alle Menüs navigieren und Funktionen nutzen | Keine toten Links, alle Optionen sind benutzbar | Alle Button haben eine Verknüpfung und eine Funktion mit ausnahme das ?
16 | done | low | done | Langzeitnutzung und Leistungstest | Programm laufen lassen und wiederholt Einträge hinzufügen/löschen | Keine Leistungsprobleme oder Speicherlecks | Wenn eine neue Quellenart angelegt werden möchte, dann Lädt dieses etwas länger und baut sich von unten nach oben aus.
18 | done | normal | done | Export einer .bib-Datei mit Sonderzeichen | Eintrag mit Sonderzeichen in verschiedenen Feldern | Sonderzeichen werden korrekt im BibTeX-Format exportiert
19 | done | high | done | Maximale Zeichenlänge in Textfeldern | Einfügen von Texten, die die maximale erlaubte Zeichenlänge überschreiten | Fehlermeldung: "Eingabe überschreitet maximale Zeichenlänge." | Bei zu vielen Zeichen, teilt sich der Text auf mehrere kleine Felder auf siehe Bild
20 | done | high | done | Korrektes Handling von Duplikaten | Hinzufügen eines bereits existierenden Eintrags | Fehlermeldung oder Zusammenführung der Einträge | Bei Duplikaten werden beide gespeichert.
21 | done | normal | done | Usability-Test mit nicht-technischen Benutzern (extern, nicht aus dieser Gruppe) | Durchführen eines Benutzertests mit Personen ohne technische Kenntnisse | Feedback zur Benutzerfreundlichkeit, mögliche Verbesserungen identifizieren
22 | done | low | done | Überprüfung der Skalierbarkeit der GUI | Ändern der Fenstergröße und überprüfen der Anordnung von Elementen | Elemente passen sich korrekt an, keine Überlappungen | ist nicht skalierbar | muss sie das sein?
23 | done | low | done | Überprüfung der Reaktionsfähigkeit der Schaltflächen | Mehrfaches Klicken auf eine Schaltfläche in kurzer Folge | Die Schaltfläche reagiert nur einmal pro Klick, keine Mehrfachaktionen | Alle Schaltfläche reagieren angemessen schnell
24 | done | normal | done | Überprüfung der Farbgebung und Kontraste für Barrierefreiheit | Überprüfen des Kontrasts zwischen Text und Hintergrund | Text ist klar lesbar, ausreichender Kontrast gemäß WCAG-Richtlinien
25 | done | low | done | Skalierung der Schriftgröße bei Zoom-In und Zoom-Out | Verwendung von Zoom-Funktionen im Programm oder System | Textgröße passt sich korrekt an, keine Überlappungen oder abgeschnittenen Textelemente | gibt keinen zoom
26 | done | low | done | Testen von Dropdown-Menüs und Listenboxen | Auswahl von Optionen in Dropdown-Menüs und Listen | Optionen lassen sich korrekt auswählen und anzeigen
27 | done | low | done | Überprüfung der Tastatur-Navigation | Navigation durch die GUI mit Tabulator und Pfeiltasten | Alle interaktiven Elemente sind erreichbar und fokussierbar | riehenfolge der Buttons teilweise lustig
28 | done | low | done | Test der Responsiveness bei verschiedenen Bildschirmauflösungen | Programm auf verschiedenen Bildschirmgrößen und Auflösungen starten | GUI-Elemente passen sich der Bildschirmgröße an, keine Überlappungen oder Verzerrungen
29 | done | low | done | Validierung von Tooltips und Hilfetexten | Maus über verschiedene Schaltflächen und Eingabefelder bewegen | Relevante Tooltips und Hilfetexte erscheinen und erklären die Funktion der Elemente
30 | done | low | done | Testen der Kontextmenüs bei Rechtsklick | Rechtsklick auf verschiedene GUI-Elemente | Kontextmenüs öffnen sich korrekt und bieten relevante Optionen
31 | done | low | done | Testen der visuellen Rückmeldung bei Aktionen | Klick auf Schaltflächen, Eingabe in Felder | Visuelle Rückmeldungen (z.B. Schaltfläche wird hervorgehoben, Eingabefeld wird aktiviert) | Hinweis zu beginn Funktionert (Achten auf die anzahl der Datensätze) KEIN Rückmeldung, das einzelne Datensätze gespeichert; geändert; gelöscht wurden Rückmeldung funktionert, wenn alle Datensätze exportiert oder gespeichert werden
32 | done | low | done | Überprüfung der Fehlermeldungen und Hinweise bei falscher Bedienung | Klicks auf inaktive Schaltflächen | Eindeutige und verständliche Fehlermeldungen oder Hinweise werden angezeigt
33 | done | low | done | Testen von animierten Übergängen und Ladeanzeigen | Auslösen von Aktionen, die Ladezeiten oder Übergänge erfordern | Animationen und Ladeanzeigen laufen flüssig und geben den Fortschritt korrekt wieder | Ladezeit bei neuer Quelle lang (Felder tauchen nacheinander auf)
34 | done | low | done | Prüfung des Verhaltens bei Fenstergrößenänderung (Maximieren/Minimieren) | Programmfenster maximieren und minimieren | GUI-Elemente bleiben an ihren Positionen, keine Layout-Probleme | Anwendung lässt sich nichtt maximieren | muss diese Anforderung erfüllt werden?
35 | done | normal | done | Überprüfung von Tabs und Panelsb (bedienung des ersten Fensters, obwohl zweites geöffnet ist) | Wechseln zwischen verschiedenen Tabs und Panels | Tabs und Panels wechseln korrekt, und der Inhalt wird ohne Verzögerung angezeigt
36 | done | normal | done | Eindeutige, intuitive Beschriftung der Buttons |  |  | Alle Buttons sind ausreichend beschriftet um sich im Programm zu Orientieren.
37 | done | very high | In work | Datentypen aufvollständigkeit und richtige zu Ordnung der zwingenden und optionalen Felder achten
38 | done | very high | done | Überprüfen, ob alle Datentypen ausgewählt werden können
40 | done | high | done | Suchfunktion: - Beim Auswahlfeld kann hineingeschrieben werden. --> Wenn dort Schlüssel oder Autor hineingeschrieben wird, ist das Ergebnis "Ungültige Eingabe" (sollte ins Handbuch drauf hingewiesen werden oder es sollte die Funktion nicht mehr geben, dass in das Auswahlfeld hineingeschrieben werden kann. - Suche mit einem leeren Feld, dann werden alle vorhandenen Datensätze angezeigt - Suche: Schlüsselwort Ma --> Ergebnis: Zwei Treffer, aber bei dem einen Treffer gibt es kein Ma. (siehe Bild) - viele Leerzeichen und dann etwas Suchen führt nicht zum Erfolg siehe Bild 2. Obwohl ein Datensatz vorhanden ist mit der Ziffer 3 im Schlüsselwort. (Vielleicht im Handbuch aufnehmen) - Wenn bei einer Suche ein Suchergebnis gelöscht wird, kann der gelöschte Datensatz nicht mehr gefunden werden, aber die Anzahl der Suchergebnisse ändert sich nicht
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

## Tabellenblatt1
offen
in work
done